Приложение № 1

 к распоряжению главы администрации

 МО «Улаганский район»

 № 189 от 13.02.2018г

**Состав рабочей группы по разработке проекта Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Улаганский район» на период до 2035 года (далее- рабочая группа) для проведения стартового анализа социально-экономического положения муниципального образования «Улаганский район» и определения стратегических направлений**

Тондоев А.М. - первый заместитель главы администрации МО «Улаганский район»,

 руководитель рабочей группы;

Чанчибаев А.И. - начальник отдела экономики Управления по экономике и бюджетному планированию администрации МО «Улаганский район», заместитель руководителя рабочей группы;

Санин В.А. – заместитель главы администрации МО «Улаганский район» по вопросам ЖКХ

Кудюшева Л.Е. – заместитель главы администрации МО «Улаганский район» по социальным вопросам

Туймешев А.Б. – начальник отдела строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ;

Белеева А.А. – юрист администрации МО «Улаганский район»;

Куюков И.К. – начальник отдела культуры администрации МО

 «Улаганский район»;

Бекенева Ч.Р. - начальник Управления по экономике и бюджетному планированию администрации МО «Улаганский рацон»;

Кучалу Ю.М. - начальник отдела образования МО «Улаганский район»;

Манзыров Ю.М. – начальник отдела сельского хозяйства и природных ресурсов МО «Улаганский район»

 Приложение № 2

 к распоряжению главы администрации

 МО «Улаганский район»

 № 189 от 13.02.2018г

 **План-график работ по формированию и разработке Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Улаганский район»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Наименование работ** | **Срок выполнения** | **Ответственные****исполнители** |
|  |  **1. Организационно-подготовительный этап** |
| 1.1. | Принятие распоряжения администрации МО «Улаганский район» о разработке Стратегии социально-экономического развития МО «Улаганский район» |  До 13 февраля 2018 г. | Тондоев А.М., первый заместитель главы администрации МО «Улаганский район», Чанчибаев А.И., начальник отдела экономики Управления по Э и БП  |
| 1.2. | Определение конкретных функциональных обязанностей членов рабочей группы  | До 13 февраля 2018 г. | Тондоев А.М., первый заместитель главы администрации МО «Улаганский район» |
|  |  **2.Комплексный анализ социально-экономического развития** **муниципального образования** |
| 2.1  | Сбор предложений, информации от руководителей структурных подразделений администрации, руководителей учреждений, граждан по выявлению проблем и перспектив социально-экономического развития  | До 26 февраля 2018 г. | Чанчибаев А.И., начальник отдела экономики |
| 2.2**.** | Проведение анализа социально-экономической ситуации в районе, включая SWOT-анализ | До 01 марта 2018 г. | Чанчибаев А.И., начальник отдела экономики |
| **2.3** | Определение приоритетных направлений социально-экономического развития муниципального образования | До 01 марта 2018 г. | Тондоев А.М., первый заместитель главы администрации МО «Улаганский район Чанчибаев А.И., начальник отдела экономики |
|  |  |  |  |
|  |  3. Целеполагание |
| **3.1.** | Формирование миссии, целей, задач Стратегии | До 05 марта 2018 г. | Тондоев А.М., первый заместитель главы администрации МО «Улаганский район», Чанчибаев А.И., начальник отдела экономики |
| **3.2** | Определение механизмов и ожидаемых результатов реализации Стратегии, разработка состава индикаторов | Март 2018 года | Тондоев А.М., первый заместитель главы администрации МО «Улаганский район», Чанчибаев А.И., начальник отдела экономики |
| **3.2.1** | Постановка задач по стратегическим направления развития | Март 2018 года | Тондоев А.М., первый заместитель главы администрации МО «Улаганский район», Чанчибаев А.И., начальник отдела экономики |
| **3.2.2.** | Мониторинг принятых муниципальных программ | Март 2018 года | Разработчики программ, рабочая группа |
| **3.2. 3** | Определение перечня программ по стратегическим направлениям, предлагаемых к разработке | Март 2018 года | Разработчики программ, рабочая группа |
| **3.2.4** | Разработка механизма реализации Стратегии | Март 2018 года | Отдел экономики Управления по экономике и бюджетному планированию |
|  |  4. Формирование и подготовка проекта Стратегии |
| **4.1** | Написание проекта Стратегии  | Апрель 2018 года | Отдел экономики Управления по экономике и бюджетному планированию |
| **4.1.1** | Формирование текстовой части, оформление документа | Апрель 2018 года | Отдел экономики Управления по экономике и бюджетному планированию |
| **4.1.2.** | Проверка проекта Стратегии на соответствие требованиям по структуре и содержанию разделов, согласованности проекта с основными положениями действующих документов стратегического планирования | Апрель 2018 года | Отдел экономики Управления по экономике и бюджетному планированию |
|  | **5. Рассмотрение, согласование и утверждение Стратегии** |
| 5.1. | Внесение проекта Стратегии на рассмотрение комиссии районного Совета депутатов МО «Улаганский район» для рассмотрения и одобрения  | ноябрь 2018 года | Отдел экономики Управления по экономике и бюджетному планированию |
| 5.1. | Обсуждение проекта Стратегии на «круглых столах», общественных слушаниях | октябрь 2018 года | Отдел экономики Управления по экономике и бюджетному планированию |
| 5.2.  | Опубликование проекта Стратегии в официально уполномоченных средствах массовой информации для предоставления возможности представителям общественных организаций ,жителям района для внесения замечаний и предложений  | Сентябрь-октябрь 2018 года | Отдел экономики Управления по экономике и бюджетному планированию |
| 5.3. | Сбор и обобщение замечаний ,предложений  | Апрель 2018 года | Отдел экономики Управления по экономике и бюджетному планированию |
| 5.4. | Согласование проекта Стратегии с Министерством экономического развития и туризма Республики Алтай | Апрель 2018 года | Отдел экономики Управления по экономике и бюджетному планированию |
| 5.4 | Подготовка итогового проекта Стратегии с учетом поправок и дополнений | август 2018 года | Отдел экономики Управления по экономике и бюджетному планированию |
| 5.5. | Внесение на рассмотрение и утверждение районному Совету депутатов проекта решения о Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Улаганский район»  | Октябрь-ноябрь 2018 года | Отдел экономики Управления по экономике и бюджетному планированию |
| 5.6 | Опубликование в официально уполномоченных средствах массовой информации | Октябрь-ноябрь 2018 года | Отдел экономики Управления по экономике и бюджетному планированию |
|  |  **6.Организация управления Стратегией и контроль за ходом ее реализации** |
| 6.1. | Мониторинг и контроль за реализацией Стратегии | ежегодно | Отдел экономики Управления по экономике и бюджетному планированию, Управление по экономике и бюджетному планированию администрации МО «Улаганский район» |
| 6.2. | Подготовка отчетов о реализации Стратегии, корректировка Стратегии  | ежегодно | Отдел экономики Управления по экономике и бюджетному планированию, Управление по экономике и бюджетному планированию администрации МО «Улаганский район» |

 Приложение № 3

 к распоряжению главы администрации

 МО «Улаганский район»

 № 189 от 13.02.2018г

**Структура проекта Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Улаганский район» на период до 2035 года и перечень должностных лиц, ответственных за ее подготовку**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  Разделы проекта Стратегии  | Ответственный руководитель | Ответственный исполнитель  |
| **1.** | **Введение**  | Чанчибаев А.И., начальник отдела экономики | Отдел экономики Управления по экономике и бюджетному планированию |
| **2** |  **Основная часть** |  |
| 2.1. | Комплексный анализ социально-экономического развития МО и текущего уровня конкурентоспособности МО по направлениям : |  |  |
| 2.1.1 | Демография и миграция | Чанчибаев А.И., начальник отдела экономики | Отдел экономики Управления по экономике и бюджетному планированию |
| 2.1.2. | Рынок труда и занятость | Чанчибаев А.И., начальник отдела экономики | Отдел экономики Управления по экономике и бюджетному планированию |
| 2.1.3 | Образование | Кучалу Ю.М., начальник отдела образования | Отдел образования администрации МО «Улаганский район» |
| 2.1.4 | Культура | Куюков И.К., начальник отдела культуры | Отдел культуры администрации МО «Улаганский район» |
| 2.1.5. | Сельское хозяйство | Манзыров Ю.М., начальник отдела сельского хозяйства и природных ресурсов | Отдел сельского хозяйства и природных ресурсов администрации МО «Улаганский район» |
| 2.1.6. | Жилищная сфера  | Санин В.А. заместитель главы по вопросам ЖКХ,Туймешев А.Б., начальник отдела архитектуры, градостроительства и земельных отношений  | Отдел архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации МО «Улаганский район» |
| 2.1.7 | Инвестиции | Чанчибаев А.И., начальник отдела экономики | Отдел экономики Управления по экономике и бюджетному планированию |
| 2.1.8. | Предпринимательство | Чанчибаев А.И., начальник отдела экономики | Отдел экономики Управления по экономике и бюджетному планированию |
| 2.1.10 | Муниципальные финансы | Бекенева Ч.Р., начальник Управления по Э и БП | Управление по экономике и бюджетному планированию администрации МО «Улаганский район» |
| **2.2.** | **Стратегическая цель и задачи социально-экономического развития МО** |
| 2.2.1. | Стратегическая цель и задачи социально-экономического развития МО | Чанчибаев А.И., начальник отдела экономики | Отдел экономики Управления по экономике и бюджетному планированию |
| **2.3.** |  **Сроки и этапы реализации Стратегии**  |
| 2.3.1 | Сроки и этапы реализации Стратегии | Чанчибаев А.И., начальник отдела экономики | Отдел экономики Управления по экономике и бюджетному планированию |
| **2.4** |  **Сценарии социально-экономического развития муниципального образования** |
| 2.4.1 | Сценарии социально-экономического развития муниципального образования | Руководители структурных подразделений и учреждений | Отделы и учреждения |
| **2.5** |  **Ожидаемые результаты реализации Стратегии**  |
| 2.5.1 | Ожидаемые показатели в разрезе каждого элемента целеполагания, с учетом долгосрочного прогноза социально-экономического развития МО | Чанчибаев А.И., начальник отдела экономики, Руководители структурных подразделений и учреждений | Отдел экономики Управления по экономике и бюджетному планированию, структурные подразделения и учреждения |
| **2.6** | **Оценка финансовых ресурсов, необходимых для реализации Стратегии** |
| 2.6.1  | Описание источников и способов финансирования Стратегии, расходов на реализацию муниципальных программ | Чанчибаев А.И., начальник отдела экономики, Бекенева Ч.Р. начальник Управления по Э И БП | Отдел экономики Управления по экономике и бюджетному планированию, Управление по экономике и бюджетному планированию администрации МО «Улаганский район» |
| **2.7.** | **Система управления и мониторинга реализации Стратегии** |
| 2.7.1. | Организация управления Стратегией, выполнение мероприятий по реализации Стратегии, организация контроля над реализацией, внесение изменений и (корректировок)  | Чанчибаев А.И., начальник отдела экономики, Руководители структурных подразделений и учреждений | Отдел экономики Управления по экономике и бюджетному планированию, структурные подразделения и учреждения |
| **3.** |  **Приложения**  |
| 3.1. | №1 Анализ социально-экономического развития МО | Чанчибаев А.И., начальник отдела экономики, Руководители структурных подразделений и учреждений | Отдел экономики Управления по экономике и бюджетному планированию, структурные подразделения и учреждения |
| 3.2. | №2 Динамика показателей реализации стратегии социально-экономического развития МО | Чанчибаев А.И., начальник отдела экономики, Руководители структурных подразделений и учреждений | Отдел экономики Управления по экономике и бюджетному планированию, структурные подразделения и учреждения |