Информация о ходе внедрения Стандарта деятельности органов местного самоуправления

Республики Алтай по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в МО «Улаганский район»

по состоянию на 20.11.2015 года

| № п/п | Наименование элемента стандарта | Планируемый срок завершения внедрения | Ход внедрения элемента Стандарта | Наименование НПА, дата утверждения элемента Стандарта | Ответственный за этап реализации в МО (ФИО, тел., е-mail) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Утверждение стандартов качества предоставления муниципальных услуг | 15.12.2015 г |  |  | Глава администрации Санин Н.А.. 8(38846)22335 |
| 5.1. | Разработан и утвержден Порядок разработки и утверждения стандартов качества предоставления муниципальных услуг в МО «Улаганский район» |  | Документ разработан | Постановление администрации №531 от 01.10.2015г | Управление по Э и БП администрации МО «Улаганский район» 8-38846-22740 |
| 5.2. | Разработана и утверждена Дорожная карта по выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |  | Документ разработан | Постановление администрации №516 от 24.09.2015г | Отдел архитектуры и строительства администрации МО «Улаганский район» 8-38846-22022 |
| 5.3. | Разработана и утверждена Дорожная карта по выдаче разрешения на строительство |  | Документ разработан | Постановление администрации №516 от 24.09.2015г | Отдел архитектуры и строительства администрации МО «Улаганский район» 8-38846-22022 |
| 5.4. | Разработана и утверждена Дорожная карта по предоставлению земельного участка для строительства с предварительным согласования места разрешения объекта |  | Документ разработан | Постановление администрации №557 от 15.10.2015г | Отдел земельных и имущественных отношений администрации МО «Улаганский район» 8-38846-22038 |
| 5.5. | Разработана и утверждена Дорожная карта по предоставлению земельного участка для строительства без предварительного согласования места разрешения объекта |  | Документ разработан | Постановление администрации №557 от 15.10.2015г | Отдел земельных и имущественных отношений администрации МО «Улаганский район» 8-38846-22038 |
| 5.6. | Разработана и утверждена Дорожная карта по переводу земельных участков из одной категории в другую |  | Документ разработан | Постановление администрации №557 от 15.10.2015г | Отдел земельных и имущественных отношений администрации МО «Улаганский район» 8-38846-22038 |
| 5.7. | Разработан и утвержден пошаговый план мероприятий по внедрению стандартов |  | Документ разработан | Постановление администрации №576 от 29.10.2015г | Управление по Э и БП администрации МО «Улаганский район» 8-38846-22740 |
| 5.8. | Проведение анализа действующих регламентов предоставления муниципальных (государственных) услуг | К следующему заседанию рабочей группы |  |  | Управление по Э и БП администрации МО «Улаганский район» 8-38846-22740 |
| 5.9. | Разработан и утвержден Порядок проведения оценки качества предоставляемых муниципальных услуг |  | Документ разработан | Постановление администрации №584 от 03.11.2015г | Управление по Э и БП администрации МО «Улаганский район» 8-38846-22740 |
| 5.10. | Нормативно-правовые акты переданы экспертной группе для проведения экспертной оценки |  |  |  | Экспертная группа |
| 5.11. | Разработано Положение о правовых основах разработки и утверждения стандартов качества предоставляемых муниципальных услуг |  | Документ разработан | Постановление администрации | Управление по Э и БП администрации МО «Улаганский район» 8-38846-22740 |
| 5.12. | Разработан Стандарт качества муниципальных услуг в сфере образования |  | Документ разработан | Постановление администрации | Управление по Э и БП администрации МО «Улаганский район» 8-38846-22740 |
| 5.13. | Разработан Стандарт качества муниципальных услуг в сфере культуры, молодежной политики и спорта |  | Документ разработан | Постановление администрации | Управление по Э и БП администрации МО «Улаганский район» 8-38846-22740 |
| 14 | Создание структурного подразделения для управления деятельностью по улучшению инвестиционного климата | 15.12.2015 г. |  |  | Глава администрации Санин Н.А.. 8(38846)22335 |
| 14.1. | Создан Координационный Совет для управления деятельностью по улучшению инвестиционного климата при Главе администрации МО «Улаганский район» |  | Документ разработан | Постановление администрации №557 от 15.10.2015г | Управление по Э и БП администрации МО «Улаганский район» 8-38846-22740 |
| 14.2. | Разработано и утверждено Положение О Координационном Совете для управления деятельностью по улучшению инвестиционного климата |  | Документ разработан | Постановление администрации №557 от 15.10.2015г | Управление по Э и БП администрации МО «Улаганский район» 8-38846-22740 |
| 14.3. | Утвержден состав Координационного Совета для управления деятельностью по улучшению инвестиционного климата |  | Документ разработан | Постановление администрации №557 от 15.10.2015г | Управление по Э и БП администрации МО «Улаганский район» 8-38846-22740 |
| 14.4. | Внесено изменение в Положение о Координационном Совете согласно Протокола заседания рабочей группы |  | Документ разработан | Постановление администрации №585 от 05.11.2015г | Управление по Э и БП администрации МО «Улаганский район» 8-38846-22740 |
| 14.5. | Нормативно-правовые акты переданы экспертной группе для проведения экспертной оценки |  |  |  | Экспертная группа |
| 14.6. | Разработаны должностные инструкции работников отдела экономики с вменением обязанностей по инвестиционной деятельности |  | Документ разработан |  | Управление по Э и БП администрации МО «Улаганский район» 8-38846-22740 |
| 14.7. | Внесены изменения в состав экспертной группы по мониторингу внедрения стандартов деятельности |  | Документ разработан |  | Управление по Э и БП администрации МО «Улаганский район» 8-38846-22740 |